## 作战图2稿
山西农业大学本科教育教学审核评估重点工作推进进度安排表
阶段 | 工作指引 | 工作任务 | 完成截止时间 | 牵头单位 | 备注
重点推进 （2月29日-3月25日） | 召开审核评估 培训交流会 | 围绕审核评估内涵要义、指标体系，组织各学院院长、副书记、分管教学副院长进行培训交流，进一步统一思想，凝聚共识。 | 2024-03-05 | 评建办 | 已完成
| 开展教学期初检查工作 | 根据审核评估要求，对各教学单位上学期教学工作（包括课堂、实验、实践实习）进行教学检查，并督促各教学单位整改落实。 | 2024-03-15 |  | 已完成
| 重点任务细化 | 各教学院（部）组织“以OBE理念为引领，修订人才培养方案和教学大纲”培训 | 2024-03-25 | 评建办 （教务部）
|  | 组织部署会，明确各工作组、各单位任务清单，安排部署重点任务 | 2024-03-25 | 评建办
|  | 组织、收集各牵头单位、教学院（部）撰写的自评报告 | 2024-03-25 | 评建办 （报告起草组）
|  | 提前部署本年度本科教学状态数据的采集更新工作 | 2024-03-25 | 评建办 （数据材料组）
|  | 形成审核评估教学系列报告和就业系列报告形成时的相关调查问卷 | 2024-03-25 | 评建办 （教务部、学工部）
|  | 对教学场地、学生宿舍、图书馆、运动场等教学设施进行检查，列出问题整改清单，形成整改方案 | 2024-03-25 | 评建办 （综合协调保障组）
|  | 各教学院（部）部署开展教风、学风建设工作，整顿教学秩序、规范教学行为，制定相关制度，组织开展系列活动 | 2024-03-25 | 评建办 （各教学院（部）、学工部、教务部）
各教学院（部）部署整理支撑材料工作，包括教学档案、学生成果、课程目标达成度评价材料等
各教学院（部）部署修订完善人才培养方案、课程目标达成度评价、课程教学大纲等工作
全面攻坚 （3月26日-5月24日） | 开展满意度调查工作 | 各教学院（部）开展学生、就业单位、教师、毕业生的满意度调查 | 2024-04-15 | 评建办 （各教学院（部））
| 完成自评报告初稿 | 撰写完成本科教育教学自评报告初稿 | 2024-04-15 | 评建办 （报告起草组）
| 人才培养方案修订 | 完成新一轮人才培养方案和教学大纲的修订 | 2024-04-15 | 评建办 （各教学院（部））
| 强化美育、劳动教育 | 研究强化美育、劳动教育活动和制度的具体举措并推进 | 2024-04-15 | 评建办 （教务部、学工部、团委、各教学院（部））
| 加强科教融合 | 出台科研成果转化教学资源的实施方案，鼓励将科研成果和科研方法融入课堂教学 | 2024-04-15 | 评建办 （科研管理部、教务部）
| 制定“三全育人”方案 | 出台山西农业大学“三全育人”工作的实施方案并撰写专项报告 | 2024-04-15 | 评建办 （宣传统战部）
| 第二课堂体系建设 | 制定第二课堂评分考核细则，将考核纳入人才培养方案 | 2024-04-15 | 评建办 （学工部）
| 上线预评估系统 | 上线预评估系统 | 2024-05-19 | 评建办
| 教学场所信息化建设 | 启动教室、实验室改造工程，满足线上听课、线上督导要求 | 2024-05-24 | 评建办 （教务部、综合协调保障组）
| 本科教学实验室建设 | 完善、提升实验室实验设备，强化实验教学能力 | 2024-05-24 | 评建办 （各教学院（部））
| 校内外实践基地建设 | 整修校内外实践教学基地，满足实践教学要求，打造示范基地 | 2024-05-24 | 评建办 （各教学院（部））、各直属研究所、农谷平台）
| 形成满意度调查报告 | 形成学校《教师教学体验跟踪报告》《在校生学习体验调查报告》《本科毕业生跟踪调查报告》《用人单位跟踪报告》4个满意度调查报告 | 2024-05-24 | 评建办 （教务部、学工部）
督查完善 （5月25日-6月7日） | 报告修订 | 完成本科教学自评报告的修改和完善工作 | 2024-05-30 | 评建办 （报告起草组）
| 核实支撑材料 | 核实各类支撑材料的真实性、准确性、全面性 | 2024-06-07 | 评建办 （数据材料组）
| 专项督查 | 专项督查审核评估的1+3+3报告、全校各部门各单位支撑材料完成情况及其他重点工作任务落实情况 | 2024-06-07 | 评建办 （督导检查组）
预评估准备（6月8日-6月15日） | 制定出台预评估方案 | 制定预评估接待事宜等工作 | 2024-06-15 | 评建办
| 自查整改 | 学校组织专家组对照评估任务逐项检查。对各部门、各专项工作组和各教学院（部）评估工作任务的落实情况进行检查，对自评报告）进行再审定修改 | 2024-06-15 | 评建办 （各部门、各单位）
预评估 （6月16日-6月21日 | 组织进行预评估 | 学校邀请校内外专家组成评估专家组，进行一次预评估，全面检查审核评估工作情况及存在的问题，形成问题清单 | 2024-06-21 | 评建办
整改完善 （6月22日-7月13日） | 根据预评估情况 进行整改 | 根据预评估问题清单，形成整改方案，逐项进行整改 | 2024-07-13 | 评建办 （各部门、各单位）
材料上传 （7月14日-线上评估前） | 上传材料 | 上传1+3+3报告，支撑材料等内容至教育部审核评估系统，对整改项目进行再督导、再完善 | 线上评估前 | 评建办 （数据材料组）
山西农业大学本科教育教学评建工作办公室制